## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 档案事业费
主管部门 |  | 伊吾县档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊吾县档案馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24.00 |  | 19.97 |  | 10 |  | 83.21% |  | 8.32分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 |  | 19.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
档案管理、编纂、抢救等工作的安排，实施档案失业项目，开展了伊吾县年鉴，简史编纂，档案抢救以及伊吾县历史宣传等工作任务。因人员不足及第三方工作进度滞后，部分工作尚未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编纂伊吾年鉴 |  |  | =3本 | 0本 | 5 |  | 4 |  | 新疆人民出版社书号有限，书号暂未申请批复
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编写中共伊吾县简史 |  |  | =1本 | 0本 | 5 |  | 4 |  | 需要评审后出版
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案抢救数量 |  |  | ≥1000卷 | 300卷 | 5 |  | 1.5 |  | 委托第三方开展的工作进度迟缓
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护抢救率 |  |  | =100% | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 作进度迟缓，未按时完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护抢救档案工作完成率 |  |  | =100% | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 作进度迟缓，未按时完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 档案修复准确率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≥2021.01&&≤2021.12 | 2021.1-12 | 5 |  | 3.5 |  | 委托第三方开展的工作进度迟缓，未按时完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 抢救档案及时率 |  |  | =100% | 30% | 5 |  | 1.5 |  | 作进度迟缓，未按时完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 档案事业费 |  |  | ≤2万元 | 1.66万元 | 2 |  | 1.68 |  | 工作任务未全部完成，不符合项目支付条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 档案抢救费 |  |  | ≤1万元 | 0.3万元 | 1 |  | 0.3 |  | 工作任务未全部完成，不符合项目支付条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 档案馆维修费 |  |  | ≤2万元 | 1.92万元 | 2 |  | 1.92 |  | 工作任务未全部完成，不符合项目支付条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编纂伊吾年鉴费用 |  |  | ≤18万元 | 15.17万元 | 4 |  | 3.37 |  | 工作任务未全部完成，不符合项目支付条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中共伊吾简史编写费 |  |  | ≤1万元 | 0.92万元 | 1 |  | 0.92 |  | 工作任务未全部完成，不符合项目支付条件
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 记述历史宣传伊吾 |  |  | 持续宣传 | 持续宣传 | 10 |  | 9 |  | 作进度迟缓，未按时完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案各方面正常运行 |  |  | 维持正常 | 维持正常 | 10 |  | 9 |  | 作进度迟缓，未按时完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会知晓率 |  |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对档案查阅满意率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 档案管理工作人员满意率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.01分