## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金
主管部门 |  | 伊吾县文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊吾县文化馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.00 | 76.00 |  | 67.67 |  | 10 |  | 89.04% |  | 8.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76 | 76 |  | 67.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对伊吾县图书馆新馆进行图书配备、更新1万册图书，对全县9个图书馆分馆进行端口设置，数据加工并配备电脑。 2、歌舞团开展“文化润疆”系列活动，退出优秀文艺作品，开展文化下乡送演出活动；购置音响、服装、乐器等演出设备。 | [5 empty] | 各项任务全部完成，具体如下：1、对伊吾县图书馆新馆进行图书配备、更新1万册图书，对全县9个图书馆分馆进行端口设置，数据加工并配备电脑。 2、歌舞团开展“文化润疆”系列活动，退出优秀文艺作品，开展文化下乡送演出活动；购置音响、服装、乐器等演出设备。 其中购置音响、服装、乐器等未实施，资金结转至2022年继续使用，因此资金执行率不足100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书编目（总馆及乡镇分馆） |  |  | ≥64000册 | 64000册 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆业务管理系统分馆授权建设平台软系统件 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “文化下乡”系列活动 |  |  | ≥70场次 | 70场次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 流动舞台车配送完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | ≥85% | 85% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目期间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 图书馆项目资金 |  |  | ≤56万元 | 56万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 歌舞团项目资金 |  |  | ≤20万元 | 11.67万元 | 6 |  | 3.5 |  | 该项目购置音响、服装、乐器等未实施，资金结转至2022年继续使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 |  |  | ≥85% | 85% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.40分