- 伊吾县2022年草原生态保护补助奖励资金项目支出绩效评价报告

项目名称：伊吾县2022年草原生态保护补助奖励资金项目

实施单位：伊吾县农业农村局

项目负责人：姜力

填报时间：2023年5月17日

伊吾县2022年草原生态保护补助奖励资金项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为全面落实农牧民补助奖励政策，保护和改善草原生态环境，转变草原牧区生产生活方式，带动草原畜牧业发展，切实提高和稳定农牧民收入。

### 2.主要内容

项目名称：2022年草原生态保护补助奖励资金

项目主要内容：以草原承包证书的承包人或承包集体为对象，以承包草原核定的禁牧面积和草畜平衡面积为基础，作为核发补助的依据。

喀尔里克冰川草原禁牧补助。对喀尔里克冰川周边草原禁牧区按照每年每亩17.5元的标准给予禁牧补助。牧民要自觉履行禁牧义务，监管部门要强化监管职责，确保禁牧任务的落实。

一般性禁牧补助。对退化严重的温性荒漠、温性荒漠草原实 行禁牧封育，按照每年每亩6元的标准给予禁牧补助。

草畜平衡奖励。对禁牧区域以外的草原根据承载能力核定合理载畜量，实施草畜平衡放牧管理，对履行草畜平衡义务的牧民按照每年每亩2.5元的标准给予草畜平衡奖励。

### 3.项目实施情况

实施时间：该项目实施时间为2022年1月-2022年12月

实施结果：全县共落实草原生态补助奖励总面积751.2万亩，其中：禁牧草原253.55万亩（一般性禁牧区240万亩、喀尔里克冰川周边草原禁牧区13.551万亩）；实施草畜平衡管理497.65万亩。2022年发放补助奖励资金2921.27万元，完成率100%。

### 4.项目实施主体

项目单位：伊吾县农业农村局

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排资金总额为2921.27万元，其中：财政资金为2921.27万元，2022年实际到位资金2921.27万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出2921.27万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付2022年草原生态奖励补助费用2921.27万元。

## （二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目总体目标和阶段性目标。

### 1.项目绩效总目标

通过实施第三轮草原生态保护补助奖励政策（以下简称草原补奖政策），全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复，尤其是继续实施水源涵养区禁牧和喀尔里克冰川草原禁牧，持续巩固东天山生态保护与修复成果，为顺利实施东天山生态保护与修复工程奠定基础。引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草原畜牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结作出积极贡献。

### 2.阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）产出指标

①数量指标

数量指标1：预期指标值为发放禁牧标准资金1677.14万元。

数量指标2：预期指标值为发放草蓄平衡奖励资金1244.13万元。

②质量指标

质量指标，预期指标值为补助奖励资金发放准确率≧98%。

③时效指标

时效指标，预期指标值为补助奖励资金年度支出率≧90%。

④成本指标

无。

（2）效益指标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

社会效指标1：预期指标值为资金使用无重大违规违纪问题。

社会效指标2：预期指标值为享受政策的农牧民户均享受补助奖励资金数额≧8000元。

③生态效益指标

生态效益指标，预期指标值为全县草原生态环境进一步改善。

④可持续影响指标

可持续影响指标，预期指标值为天然草原生产能力有所提高。

（3）满意度指标

①满意度指标

服务对象满意度指标，预期指标值为群众对政策实施的满意度≧95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的2022年草原生态保护补助奖励资金项目开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩教评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（20%）、过程指标（20%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标，具体指标分类如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详细指标体系见“附件二：项目支出绩效评价指标体系及综合评分表”。

### 3.绩效评价方法

我单位在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### 4.绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见附件二。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

我单位于2023年3月25日，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

姜力任评价组组长，主要负责负责评价任务安排落实，整体协调推进，总体把控评价工作。

于宏任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

姜凤玲任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

### 2.组织实施

2023年3月25日-4月5日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

### 3.分析评价

2023年4月6日-4月15日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论首先按照指标体系进行定量、定性分析。

### 4.撰写与提交评价报告

2023年4月16日-4月20日项目评价小组按照财政部门对部门评价的总体要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告并提交财政部门审核。

### 5.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，项目总体组织规范，完成了工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：一是：有效保障了畜产品安全；二是：提高了农牧民经济效益；三是：促进了草原生态保护意识。

## （二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“100”。各部分权重和绩效汇总分值如下：

项目决策类指标共设置6个权重分满分20分，评价得分20分，得分率100%；过程管理类指标共设置5个权重分满分20分，评价得分20分，得分率100%；项目产出类指标共设置4个权重分满分30分，评价得分30分，得分率100%；项目效益类指标共设置2个权重分满分30分，评价得分30分，得分率100%。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：

项目立项符合国家法律法规关于草原保护的国民经济发展规划和相关政策；项目立项与我单位农牧业发展的行业发展规划和政策要求向符；项目立项我单位职责和年度工作计划中的“开展草原工作”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目资金性质为“中央资金”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；通过与外部其他部门单位沟通询证和财政平台查询，本项目不存在重复。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性：

伊吾县2022年草原生态保护补助奖励资金项目是我单位保职能和运行的经常性项目，按照程序集体决策后纳入年度预算，申报符合管理要求，按程序向伊吾县财政局申报项目资金，不需要编制可行性研究报告，不涉及风险评估、绩效评估和专家论证。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为：全县共落实草原生态补助奖励总面积751.2万亩，其中：禁牧草原253.55万亩（一般性禁牧区240万亩、喀尔里克冰川周边草原禁牧区13.551万亩）；实施草畜平衡管理497.65万亩，2022年发放补助奖励资金2921.27万元；本项目实际工作为：项目实施与绩效目标一致，通过项目实施提高草原保护意识和生态恢复力度，有效增加了农牧民养殖积极心，加快当地农牧民的收入。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了畜产品安全，提高了经济效益，促进了草原保护意识，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性：

经检查，我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.3%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：

①本项目预算编制通过前期调研、类似项目、近三年历史数据对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请金额2921.27万元，本项目资金主要用于支付2921.27资金，预算申请与项目实施内容匹配。

③本项目预算申请资金2921.27万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金关于《印发伊吾县2022年度实施第三轮

草原生态保护补助奖励政策实施方案的通知》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据哈密市财政局《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的的通知》（哈市财农〔2021〕67号），哈密市财政局《关于调整提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的的通知》（哈市财农〔2022〕23号），显示，本项目实际到位资金2921.27万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.资金管理情况分析

（1）资金到位率：

本项目预算资金为2921.27万元，实际到位资金2921.27万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（2）预算执行率：

本项目实际支出资金2921.27万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2921.27/2921.27）×100%=100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（3）资金使用合规性：

经检查，本项目合同、财务支出凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《伊吾县农业农村局财务管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分,本项目资金使用合规。

### 2.组织实施情况分析

（4）管理制度健全性：

我单位已制定《伊吾县农业农村局财务管理办法》、《伊吾县农业农村局收支管理制度》、《伊吾县农业农村局采购管理制度》、《伊吾县农业农村局合同管理制度》、《伊吾县农业农村局项目制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分,本项目管理制度健全。

（5）制度执行有效性：

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照上级以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伊吾县2022年草原生态保护补助奖励资金项目项目工作领导小组，明确工作职责和责任分工，负责项目实施、监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目所建立制度执行有效。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，得分率为100%。

### 1.数量指标完成情况分析

数量指标1：预期指标值为落实补奖政策草原面积≧794万亩，实际完成指标值为补奖政策草原面积794万亩，指标完成率为100%.

数量指标2：预期指标值为落实补奖禁牧草原面积≧253.55万亩，实际完成指标值为253.55万亩，指标完成率为100%。

数量指标3：预期指标值为落实补奖草蓄平衡草原面积≧497.65万亩，实际完成指标值为497.65万亩，指标完成率为100%。

本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

### 2.质量指标完成情况分析

质量指标1：预期指标值为项目率≥100%，实际完成指标值为全部验收，指标完成率为100%。

本指标满分为8分，根据评分标准，该指标得8分。

### 3.时效指标完成情况分析

时效指标1：预期指标值为补助奖励资金年度（2022年3月1日-2022年12月31日），实际完成指标值为2022年8月全部发放，指标完成率为100%。

本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

### 4.成本指标完成情况分析

成本指标1：预期指标值为草蓄平衡补贴标准2.5元/亩，实际完成指标值为补贴2.5元/亩，指标完成率为100%。

成本指标2：预期指标值为一般性禁牧补贴6元/亩，实际完成指标值为补贴6元/亩，指标完成率为100%。

成本指标3：预期指标值为禁牧补贴17.5元/亩，实际完成指标值为补贴17.5元/亩，指标完成率为100%。

本指标满分为7分，根据评分标准，该指标得7分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由5个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，得分率为100%。

### 1.经济效益指标完成情况分析

经济效益指标1：预期指标值为增加收入，实际完成指标值为收入有效提高，指标完成率为100*%。

本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

### 2.社会效益指标完成情况分析

社会效益指标1：预期指标值为改善环境，实际完成指标值为改善草原的生态平衡，保护当地的水土资源，指标完成率为100%。

本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

### 3.生态效益指标完成情况分析

生态效益指标1：预期指标值为恢复草原生态环境率，实际完成指标值为生态环境得到改善恢复率≧80%，指标完成率为100%

本指标满分为5分，根据评分标准，该指标得5分。

### 5.满意度指标完成情况分析

满意度指标1：预期指标值为≧95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%。

本指标满分为10分，根据评分标准，该指标得10分。

## （五）预算执行进度与绩效指标偏差情况

该项目预算2921.27万元，到位2921.27万元，实际支出2921.27万元，预算执行率为100%。

经对本项目分析计算所有三级指标完成率得出，本项目绩效目标总体完成率为100%。无偏差。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

各乡（镇）要建立健全由政府领导同志任组长的政策实施工作领导小组，强化组织领导，明确部门分工，建立财政、农业农村（畜牧兽医）、林业和草原等相关部门协调机制，成立工作专班，完善工作机制。一级抓一级，层层抓落实。把落实草原生态保护补助奖励机制纳入各乡（镇）人民政府年度综合目标考核范围，切实加强各乡（镇）人民政府对草原生态保护补助奖励机制工作的领导。充分利用新闻、广播、电视、网络等媒体加大宣传力度，采取印发宣传单、宣传册，张贴标语、布设宣传展板等多种形式开展广泛宣传，为落实草原生态保护补助奖励机制营造良好的舆论氛围。使广大牧民从思想上认识、态度上接受、行动上配合草原禁牧和草畜平衡工作的开展，变被实行草原禁牧和草畜平衡为主动自觉行为。还要培养牧民正确的消费观、积极引导牧民将每年得到的补助奖励资金重点用于住房、棚圈、购置农牧机械、购置草料及生产支出等方面，防止出现完全依靠补助奖励资金生活，不思进取，不劳而获的现象发生。

## （二）存在问题及原因分析

无。

# 六、有关建议

督促各乡镇积极开展宣传活动，对于年纪大的群体，各乡镇负责草原生态奖励补助资金的工作人员要走访入户，用通俗易懂的语言进行面对面讲解，在今后工作中要采取多种形式对草原生态奖励补助政策进行广泛宣传。

# 七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

## 附件一：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年草原生态保护补助奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 伊吾县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 2022年草原生态保护补助奖励资金 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2921.27 | 2921.27 |  | 2921.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2921.27 | 2921.27 |  | 2921.27 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、项目严格按照《2022年度实施第三次草原生态保护补助奖励政策实施方案》实施，2、确保项目实施与方案一致。3、通过项目实施提高草原保护与生态恢复，增加牧民自我发展能力，加快农牧民增收。 |  |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，本项目完成1、项目严格按照《2022年度实施第三次草原生态保护补助奖励政策实施方案》实施，2、确保项目实施与方案一致。3、通过项目实施提高草原保护与生态恢复，增加牧民自我发展能力，加快农牧民增收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补奖政策草原面积 |  |  | >=794万亩 | 794万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 禁牧面积 |  |  | >=253.55万亩 | 253.55万亩 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 草畜平衡面积 |  |  | >=497.65万亩 | 497.65万亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴工作完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴到户率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目工作完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 草畜平衡补贴标准 |  |  | =2.50元/亩 | 2.5元/亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 一般性禁牧补贴标准 |  |  | =6元/亩 | 6元/亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 禁牧补贴标准 |  |  | =17.50元/亩 | 17.5元/亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农牧民收入 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障农牧民生活安定社会和谐 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 草原生态环境恢复率 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

## 附件二：项目支出绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上五项中，符合则得满分，否则扣除相应分数，扣完为止，具体扣分规则如下：若①至③不符合，则每一点扣30%的权重分；若④至⑤中不符合，则每一点扣20%的权重分。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上三项中，①至③每项满分1分，每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项中，若①不符合，则此指标不得分；若①符合，则②③④分别占25%的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分，扣完为止。 | 3 | 3 |

|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上三项中，若①不符合，则此指标不得分；若 ①符合，则②③中每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金投入 （8分） | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项①至④均占25%的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项分别占50%的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值，扣完为止。 | 4 | 4 |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×权重分值。 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×权重分值。 | 5 | 5 |

|  |  | 资金使用合规性（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项分别占25%的权重分，不满足①或②或③时属于严重违规事项，本项指标不得分，在符合①、②和③的条件下，其他各项符合则得分，否则扣除相应权重分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项分别占50%的权重分，符合则得分，否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项中，①占40%的权重分，②至④分别占20%的权重分，各项符合则得分，否则扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 实际完成率（8分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 1.实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分； 2.实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于20%，得0分； 3.实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。 | 8 | 8 |
|  | 产出质量 | 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 实际完成值等于100%，得满分；否则，得分=实际完成值/年度指标值×分值。 | 8 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（7分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 在计划完成时间前完成得权重分满分；未完成的扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值，扣完为止。 | 7 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率（7分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100%。 ①实际完成值大于年度指标值，得0得分； ②实际完成值小于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分； ③实际完成值小于年度指标值，且偏离程度大于等于20%，得分=实际完成率×分值。 | 7 | 7 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 实施效益（20分） | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 根据指标性质参照定量、百分比、满意度调查等三种评分标准对照确定评分。 | 20 | 20 |
|  |  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 满意度大于等于90%的得权重分满分，每下降5%扣除2分。 | 10 | 10 |